Miast  Łaskarzew

ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego

08 – 450 Łaskarzew

NIP 826-21-89-095

REGON 711582180

IBN.ZP.271.4.2014

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”  na:

„Przebudowa ulic – dróg gminnych w mieście Łaskarzew ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem”, jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z poźn. zm.) – dalej zwanej „Pzp”.

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miasto Łaskarzew reprezentowane przez Burmistrza Miasta Łaskarzew, mającego siedzibę w Łaskarzewie ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego, województwo mazowieckie, tel. (0 – 25) 68 – 45 – 250, fax. (0 – 25) 68 – 45 – 097

- Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  przebudowy   ulic - dróg gminnych Nr 130518W tj. ul.

Jagiełły, Nr 130533W tj. ul. Kopernika, Nr 130533W tj. ul. B-pa Łaskarza, Nr 130531W tj. ul.

Lipowej,  Nr 1305554W tj. ul. Solidarności, Nr 130551W tj. ul. 15 Sierpnia, Nr 130529W tj. ul. 550

Lecia, Nr 130542W tj. ul. Pamięci Wanat, Nr 130528W tj. ul. Kwiatowej,   Nr 130522W tj. ul.

Klonowej  w Łaskarzewie.

Zamówienie realizowane będzie w trzech częściach a mianowicie:

Część I   obejmować będzie wykonanie przebudowy ciągu ulic Jagiełły, Kopernika, B-pa Łaskarza i

Lipowej o następującym zakresie robót:

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 15 m2

- Roboty ziemne

ODWODNIENIE:

- Roboty ziemne w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km  - 178 m3

- Wykonanie wykopu pod projektowane studzienki ściekowe, studnie chłonne i przykanaliki

ilość studzienek ściekowych – szt.8, ilość studni chłonnych –  szt.6, długość przykanalików – 24m

- Zasypanie wykopów – 131 m3

Umocnienie powierzchni przy studniach ściekowych – 74 m2

- Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi  - 62,8 m2

PODBUDOWA:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża - 6540 m2

- Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej o gr. 10 cm – 6540 m2

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych  w ilości 6540 m2

NAWIERZCHNIA:

- Ława pod krawężnik betonowe z oporem – 25,26 m3

- Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej– 377 m

- Ława pod krawężnik betonowe z oporem – 116,78 m3

- Ułożenie oporników drogowych o wymiarach 12x30 cm – 1743 m

- Nawierzchnia z brukowca kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm – 25 m2

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 122 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 6540 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 w ilości ~100 kg/m² - 6393

m2,

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 12786 m2

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 12786 m2

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 w ilości

6393 m2,

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych 40 szt.

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych   – 10 szt.

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych   – 25 szt.

- Oznakowanie pionowe i poziome, pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych – 45 szt.

- Pionowe znaki drogowe drogowskazy jednoramienne – 50 szt.

Zakres robót opisany szczegółowo w kosztorysie ślepy stanowiących załącznik do SIWZ.

Część II  obejmować będzie przebudowę ulic Solidarności, 15 Sierpnia, 550 Lecia, Pamięci Wanat  i

Kwiatowej.

Zakres robót obejmować będzie:

ul. Solidarności:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 800 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 800 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 800 m2

-  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 800 m2

- Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni – 6 szt.

- Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – 3 szt.

ul. 15 Sierpnia:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 770 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 770 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 770 m2

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 770 m2

- Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni – 7 szt.

- Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – 1 szt.

ul. 550 Lecia:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 720 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 720 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 720 m2

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 720 m2

- Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni – 8 szt.

- Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – 4 szt.

ul. Pamięci Wanat:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie – 647,5 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 647,5 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 647,5 m2

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 647,5 m2

- Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni – 7 szt.

- Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – 2 szt.

ul. Kwiatowa:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 708 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 708 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 708 m2

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 708 m2

Zakres robót opisany szczegółowo w kosztorysach ślepych stanowiących załącznik do SIWZ.

Część III   obejmować będzie przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew  -ul. Klonowej.

Zakres robót:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

- Rozebranie krawężników

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

- Rozebranie przepustów i remont przepustów

- Roboty ziemne

ODWODNIENIE:

Roboty ziemne w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km  - 31 m3

- Wykonanie przepustów pod zjazdami – 8 m

- Wykonanie ścianek czołowych dla rur o śr. 60 cm (przy przepustach) – szt. 7

- Wykonanie studni rewizyjnej szt.1

- Wykonanie studzienek ściekowych – szt. 2,

- Wykonanie przykanalików – 9 m

PODBUDOWA:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni – 2151,6 m2

- Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną – 108 t

NAWIERZCHNIA:

- Ułożenie krawężników – 444 m

- Ułożenie obrzeży – 256 m

- Wykonanie przepustów pod zjazdami – 8 m

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (chodniki) – 318,4 m2

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie w ilości 2151,6 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 2151,6 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 w ilości ~100 kg/m² - 108

Mg,

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 w ilości

2151,6 m2,

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 6 szt.

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych   – 1 szt.

- Oznakowanie pionowe i poziome

Zakres robót opisany szczegółowo w kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zakres robót opisany szczegółowo w kosztorysie ślepym i przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

  - Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

Część I:

- Załącznik nr 15 do SIWZ – dokumentacja techniczna (projekt),

- Załącznik nr 16 do SIWZ – kosztorys ślepy i przedmiar robót,

- Załącznik nr 17   do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania robót

Część II:

- Załącznik nr 14a – 14e do SIWZ – kosztorysy ślepe,

- Załącznik nr 15 do SIWZ – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania robót

Część III:

- Załącznik nr 15 do SIWZ – dokumentacja techniczna (projekt),

- Załącznik nr 16 do SIWZ – kosztorys ślepy,

- Załącznik nr 17   do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania robót

  - Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

a) 45.23.32.20-7

b) 45.23.31.40-2

c) 45.23.24.51-8

d) 45.23.32.90-8

  - W związku z opisaniem przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  - Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych przez zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.

- Termin wykonania zamówienia.

Roboty należy wykonać w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez kierownika zamawiającego.

    - Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

    - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w branży drogowej, każda o wartości co najmniej 200000,00 brutto, z których każda polegała na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi/dróg, łącznie z wykonaniem dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej.

5.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli będzie dysonować odpowiednio wykwalifikowanym kluczowym personelem, odpowiedzialnym za realizację zamówienia, posiadającym wymagane obwiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk - (załącznik Nr 7 i 8);

| Lp. | STANOWISKO | Minimalna liczba osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik robót | 1 |
| 2 | Laborant | 1 |
| 3 | Majster robót bitumicznych | 1 |
| 4 | Operator koparki | 1 |
| 5 | Operator walca | 1 |
| 6 | Operator skrapiarki | 1 |
| 7 | Operator koparko - ładowarki | 1 |

5.2.3.a. Pracownicy od których wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane

(art. 12,  12a)     powinni być ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.

5.2.3.b. Wykonawca musi udokumentować, że posiada lub będzie dysponował (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) do niżej podanych w pełni sprawnych jednostek sprzętu - (załącznik Nr 8):

| L.p. | TYP I CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU | MINIMALNA WYMAGANA LICZBA JEDNOSTEK |
| --- | --- | --- |
| 1 | * Wytwórnia mas bitumicznych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych | 1 |
| 2 | Układarka do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską – typu zagęszczającego | 1 |
| 3 | Walec ogumiony z regulacją ciśnienia kół oraz fartuchem osłonowym | 1 |
| 4 | Walce stalowe 8-l0 Mg i 11-14 Mg | 1 + 1 |
| 5 | Urządzenie do oczyszczania nawierzchni | 1 |
| 6 | Samochody samowyładowcze z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek | W ilości zapewniajacej ciągłość robót |
| 7 | Skrapiarka samochodowa z urządzeniem do mechanicznego sterowania i dozowania lepiszcza | 1 |
| 8 | Koparko-ładowarka | 1 |

* - dopuszcza się zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym przypadku należy podać źródło zakupu Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich propozycji.

  - Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane przed wejściem w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn.zm.). Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia do  Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymagane dla robót objętych opisem przedmiotu zamówienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), tj. ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), w przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, muszą one spełnić wymogi, określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

  - Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 300000,00 zł.

  - Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5.1.1. oraz pkt 5.1.2. zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli wymagane przez zamawiającego kwoty określone w opisie sposobu oceny warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym dniowi zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) oraz:

    - w celu potwierdzenia spełniana warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca składa wraz z ofertą wykaz robót budowlanych  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

    - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w wykazie należy wskazać co najmniej dwie roboty budowlane w branży drogowej, każda o wartości co najmniej zł 300000,00 brutto, z których każda polegała na budowie, przebudowie, rozbudowie, drogi/dróg.

W przypadku, gdy w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.1. zostaną wykazane roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty budowlane określone w opisie sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz inne roboty budowlane, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca wskazuje wartość wykonanych robót budowlanych określonych w opisie sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia

    - Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.1. są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3. lit. a).

    - Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.2. lit. a), może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

    - W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane  wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.1.2. i 6.1.3.

    - W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 6.1.1. oraz 6.1.2., budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

    - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa wraz z ofertą:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

    - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca składa wraz z ofertą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. lit. b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.  lit. a)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.3. pkt 1 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 6.4. stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 6.1.1. oraz 6.1.2., budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

    - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1.1. (art. 22 ust. 1 Pzp), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

  - w przypadku warunków, o których mowa w pkt 5.1.1. lit. d) (warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej - art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp) - dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.7., a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - dokumentów dotyczących w szczególności:

    - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

    - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

    - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

    - W sprawach dotyczących rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, nieunormowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

    - Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

| 6a. | Składanie wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6a.1. | Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się. Wzory listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp oraz informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej stanowią odpowiednio załącznik nr 10 oraz załącznik nr 11 do SIWZ. |
|  | 6a.2. | Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. |
|  | 7a.3. | Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. |
|  | 6a.4. | Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. |

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Zgodnie z art. 27 ust. 1 Pzp w postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Ryszard Leszczyna (e-mail: r.leszczyna@miastolaskarzew.pl; nr faxu +48256845097),

- Iwona Kozieł (e-mail: i.koziel@miastolaskarzew.pl; nr faxu +48256845097).

  - W sprawach dotyczących postępowania Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) – część I, 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych ) - część II, 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ) - część III.

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

  - Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 8.3. musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium określonej w gwarancji:

        - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

    - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 66 9217 0001 0000 1049 2000 0370.

  - Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

  - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca może załączyć do oferty przelew. W takim przypadku stwierdzenie, czy wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert) nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym zamawiający posiada rachunek bankowy, potwierdzającego uznanie rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na ten rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5  Pzp, tj. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), wykonawca składa przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego, pokój nr 6. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5  Pzp wraz z informacją o terminie złożenia tych dokumentów. Wzór potwierdzenia złożenia dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w formach o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5  Pzp wraz z informacją o terminie złożenia tych dokumentów określa załącznik nr 11 do SIWZ.

  - Wadium może wnieść osoba trzecia.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu wyznaczonym przez zamawiającego na termin składania ofert, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym terminowi złożenia ofert.

  - Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowy  ciągu komunikacyjnego ulic - dróg gminnych w Łaskarzewie – część …… oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014.

  - Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt  8.3. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium i bez zmniejszenia kwoty i warunków wadium.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp (pkt 8.19).

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp (pkt 8.14), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, chyba że zamawiający przechowuje wadium na nieoprocentowanym rachunku bankowym.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Integralną częścią treści oferty jest kosztorysy ofertowe (wycenione przedmiary robót budowlanych) opracowane metodą kalkulacji uproszczonej.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

  - Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

  - Wraz z ofertą wykonawca składa wymagane oświadczenia i dokumenty.

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z formularzem oferty, w tym również wycenione przedmiary robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5  Pzp, tj. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), wykonawca określa w formularzu oferty.

  - Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

  - Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

  - Zaleca się, aby wykonawca trwale zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

  - Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

  - Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta  koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” – Część ……. (nazwa części) oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 15.05.2014r, godz. 1030.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis wykonawcy. Z treści oświadczenia o wycofaniu oferty musi wynikać, że oświadczenie dotyczy wycofania oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” – Część ……. (nazwa części) oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014.   Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert (art. 46 ust. 2 Pzp).

  - W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Zamknięta  koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” – Część ……. (nazwa części) oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 15.05.2014r, godz. 1030.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

  - Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Złożona oferta zostanie opatrzona terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z adnotacja o terminie jej złożenia. załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór dokumentu potwierdzającego złożenie oferty określa

  - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

  - Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo. Podanie w ofercie ceny napisanej słownie innej niż ceny napisanej cyfrowo nie pozbawia zamawiającego prawa do ustalenia ceny oferty w toku badania ofert, zgodnie z opis sposobu obliczenia ceny określonym w SIWZ.

  - W postępowaniu zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie - pokój nr 6, w terminie do dnia 15.05.2014r. do godziny 1000.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, na sali konferencyjna – II piętro, w dniu 15.05.2014r. o godzinie 1030.

  - Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego.

  - Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym zostanie złożona oferta zostanie opatrzone numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, z uwzględnieniem daty, godziny i minuty, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie złożenia oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Opis sposobu obliczenia ceny określa kosztorys nakładczy robót budowlanych, który stanowi załącznik nr 14 do SIWZ oraz formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Wynagrodzeniem wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

  - Cena. Znaczenie kryterium - 100 pkt:

Sposób oceny ofert dla kryterium ceny:

AB  ×  Zk  = Lp

gdzie:

A - najniższa cena,

B - cena oferty ocenianej,

Zk - znaczenie kryterium wyrażone w pkt,

Lp - liczba uzyskanych punktów.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

- pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

- kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz przedłoży do wglądu oryginał tej polisy, oraz ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tych ogólnych warunków ubezpieczenia, z tym że:

- przedmiotem ubezpieczenia OC musi być odpowiedzialność cywilna wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia,

- zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa wykonawcy i podwykonawcy lub podwykonawców,

- zamawiający może żądać od wykonawcy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialność wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawców, jeżeli wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom,

- w granicach sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel nie może ustalić podlimitu sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela na jeden wypadek ubezpieczeniowy oraz  podlimitu sumy gwarancyjnej na jakiekolwiek ryzyko na jeden i wszystkie wypadki,

- kopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej osoby, o której mowa w pkt 5.2.3.,

- umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca wraz z polisą potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OC przedłoży Zamawiającemu ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pisemną informację ubezpieczyciela, z którym Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania takich informacji, że:

- rzeczywista wysokość sumy gwarancyjnej wynosi co najmniej 500000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, oraz

- wykonawca nie wyrządził żadnej szkody, która mogłaby być objęta zakresem ubezpieczenia OC, oraz

- ubezpieczycielowi nie zostały zgłoszone, jakiekolwiek roszczenia, objęte zakresem ubezpieczenia OC.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 14.2., Zamawiający ma prawo zwrócenia się do ubezpieczyciela, o którym mowa w  pkt 14.3., w celu potwierdzenia informacji, o których mowa w pkt 14.3.

  - W przypadku zmian wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia stosuje się odpowiednio.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy lub podwykonawcom, warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych jest przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej umowy o podwykonawstwo określającej zakres robót i zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub podwykonawcami.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie:

- szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub podwykonawców,

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 66 9217 0001 0000 1049 0370. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

  - Z zastrzeżeniem pkt 15.5., z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

  - Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

  - Z zastrzeżeniem pkt 15.7., zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota, o której mowa w pkt 15.5. jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt  15.3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie – część – nazwę części” oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014

  - Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu, w którym został wystawiony dokument stwierdzający wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym temu dniowi.

- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 13 do SIWZ wraz z załącznikami do wzoru umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Środki ochrony prawnej określone w przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

  - Ze względu na wartość zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie   wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 Pzp (pkt 17.7.), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp (pkt 17.2.).

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę odwoławcza orzeczenia.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

  - Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

  - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  dopuszcza składanie oferty częściowych.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na roboty budowlane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ, zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Adres  strony internetowej zamawiającego.

    - Adres strony internetowej:  www.miastolaskarzew.pl.

    - Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są wskazane w pkt 7.3.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z tym że zgodnie z art. 93 ust. 4 Pzp w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp wzór umowy stanowi treść SIWZ

- Pozostałe informacje.

  - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

  - jest niezgodna z Pzp;

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie określonym w art. 38 ust. 1 Pzp.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 29.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 29.2.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  - złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 29.10.lit. a (art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- brak w umowie z podwykonawcą lub podwykonawcami, szczegółowego opisu zakresu robót zleconych podwykonawcy lub podwykonawcom,

- brak w umowie z podwykonawcą lub podwykonawcami, szczegółowego opisu zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub podwykonawcami,

- brak ważnej i opłaconej przez podwykonawcę lub podwykonawców polisy OC w zakresie wykonywanej działalności

- Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących  kluczowych części zamówienia na roboty budowlane:

- Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które ma wykonać wykonawca.

### Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam

.......................................................................................

### podpis kierownika zamawiającego

albo pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego

powierzył pisemnie zatwierdzenie SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- FORMULARZ  OFERTY

- Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

............................................................................................................................................

(podać nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa  ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014), za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ na warunkach określonych we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 13 do SIWZ oraz zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zawartym w pkt 12. SIWZ, wykonawca, którego reprezentuję oferuje cenę brutto ……………….. zł (słownie: ……………………………… złotych), w tym:

- cenę netto ……………….. zł (słownie: ………………………………………… złotych)

- podatek VAT (stawka podatku VAT ……. %) ……………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………….………… złotych,

- Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz wykonawcy oświadczam również, że:

- wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- wykonawca złożył ofertę na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru .......... do numeru ..........

- wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w  SIWZ,

- wykonawca wniósł wadium w wymaganej kwocie w dniu .................. w formie .............................................

- wykonawca akceptuje treść wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik nr 24 do SIWZ i w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuje  się do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

- wadium wniesione przez wykonawcę w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy:

…..................................................................................................................................

(wpisać numer rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu)

(dotyczy tylko wykonawcy, który wniósł wadium w pieniądzu; w przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego)

- wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptuje jej treść,

- wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| L.p. | Części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

- nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:

| L.p. | Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

- Zamawiający nie wymaga podania w ofercie terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z formularzem oferty:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

…………………………..……….., dnia …………………….. 2014 r.

Miejscowość

....................................................

podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

### załącznik nr 2 do SIWZ

### O Ś W I A D C Z E N I E

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014) |
| --- | --- |

Ja, niżej podpisany oświadczam, że oferowane przez wykonawcę roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (spełniają wymagania określone przez zamawiającego).

............................................................, dnia ...................................... 2014 r.

(miejscowość)

.....................................................

podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

załącznik nr 3 do SIWZ

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : |
| --- | --- |

„Przebudowa  ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014)

Numer oferty: …………………………………………………..

Termin złożenia oferty: ……………….....................................

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert określa pkt 11. SIWZ.

Każda oferta podlega rejestracji przez zamawiającego. Złożona oferta zostanie opatrzona terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma pisemne niniejsze potwierdzenie złożenia oferty wraz z adnotacją o terminie jej złożenia.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

….…….………………………………..…….

(data i podpis osoby przyjmującej ofertę)

załącznik nr 4 do SIWZ

...............................................

(nazwa i adres wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014) |
| --- | --- |

Ja, niżej podpisany oświadczam, że wykonawca spełnia warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................................................, dnia ...................................... 2014 r.

(miejscowość)

.................................................

podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

\

załącznik nr 5 do SIWZ

...............................................

(nazwa i adres wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014) |
| --- | --- |

Ja, niżej podpisany oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

............................................................, dnia ...................................... 2014 r.

(miejscowość)

.................................................

podpis osoby lub osób

uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy

załącznik nr 6 do SIWZ

...............................................

(nazwa i adres wykonawcy)

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014) |
| --- | --- |

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

| Rodzaj robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Miejsce wykonania robót | Data wykonania robót budowlanych | Informacja o podstawie dysponowania zasobem wiedzy i doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w wykazie należy wskazać wykonane roboty budowlane wskazane w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

W przypadku, gdy w wykazie zostaną wykazane roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty budowlane określone w opisie sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz inne roboty budowlane, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca wskazuje wartość wykonanych robót budowlanych określonych w opisie sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia

Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp , wykonawca podaje w formularzu oferty.

............................................................, dnia ...................................... 2014 r.

(miejscowość)

.....................................................

podpis osoby lub osób

uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy

załącznik nr 7 do SIWZ

...............................................

(nazwa i adres wykonawcy)

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014) |
| --- | --- |

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Opis wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia (określenie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………..) | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik robót |  |  |
|  |  | Laborant |  |  |
|  |  | Majster robót bitumicznych |  |  |
|  |  | Operator koparki |  |  |
|  |  | Operator walca |  |  |
|  |  | Operator skrapiarki |  |  |
|  |  | Operator koparko - ładowarki |  |  |

............................................................, dnia ...................................... 2014 r.

(miejscowość)

...........................................................

podpis osoby lub osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz sprzętu

| L.p. | TYP I CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU | MINIMALNA WYMAGANA LICZBA JEDNOSTEK |
| --- | --- | --- |
| 1 | * Wytwórnia mas bitumicznych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych | 1 |
| 2 | Układarka do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską – typu zagęszczającego | 1 |
| 3 | Walec ogumiony z regulacją ciśnienia kół oraz fartuchem osłonowym | 1 |
| 4 | Walce stalowe 8-l0 Mg i 11-14 Mg | 1 + 1 |
| 5 | Urządzenie do oczyszczania nawierzchni | 1 |
| 6 | Samochody samowyładowcze z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek | W ilości zapewniajacej ciągłość robót |
| 7 | Skrapiarka samochodowa z urządzeniem do mechanicznego sterowania i dozowania lepiszcza | 1 |
| 8 | Koparko-ładowarka | 1 |

* - dopuszcza się zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym przypadku należy podać źródło zakupu Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich propozycji.

...............................................							załącznik nr 9 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014) |
| --- | --- |

Ja, niżej podpisany oświadczam, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.  posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności ……………………..

............................................................, dnia ...................................... 2014 r.

(miejscowość)

.................................................

podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

załącznik nr 10 do SIWZ

...........................................

(nazwa i adres wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014) |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwy i adresy podmiotów, z którym wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| ….. |  |

............................................................, dnia ...................................... 2014 r.

(miejscowość)

.................................................

podpis osoby lub osób

uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy

...............................................							załącznik nr 11 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

### Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulic-dróg gminnych w Łaskarzewie” Część …… (nazwa części oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014) |
| --- | --- |

Ja, niżej podpisany, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuję, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

............................................................, dnia ...................................... 2014 r.

(miejscowość)

.................................................

podpis osoby lub osób

uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy

załącznik nr 12 do SIWZ

Potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5  Pzp wraz z informacją o terminie złożenia tych dokumentów

Oznaczenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu …..…

…………………………………………………………………………………………………………………………

Czas zdeponowania dokumentu …………………………………………………………………………

Informacja dla wykonawców:

Zgodnie z art. 45 ust. 6 i 7 Pzp wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy - Pzp).

..........................................................................................

podpis osoby uprawnionej do wystawienia potwierdzenia

Załącznik nr 13 do SIWZ

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

SPIS TREŚCI

Definicje

1. Definicje

2. Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Zamawiający - Inspektor Nadzoru

3. Obowiązki Zamawiającego

4. Przedstawiciel Zamawiającego

5. Polecenia na piśmie

6. Bezstronność Zamawiającego

Podwykonawstwo

7. Podwykonawstwo

Umowa

8. Umowa

9. Kolejność ważności dokumentów

10. Dokumentacja projektowa Zamawiającego

12. Zwłoka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu poleceń

Zobowiązania ogólne

13. Ogólna odpowiedzialność Wykonawcy

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

15. Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

16. Harmonogram robót

17. Nadzór Wykonawcy

18. Personel Wykonawcy

19. Wytyczenie robót

20. Warunki bezpieczeństwa i ochrona środowiska naturalnego

21. Ochrona robót

22. Ryzyko Zamawiającego

23. Ubezpieczenia

24. Wykopaliska

25. Stosowanie rozwiązań opatentowanych

26. Źródła materiałów miejscowych

27. Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich

28. Zabezpieczenie dróg i mostów

30. Utrzymanie terenu budowy

Materiały i jakość wykonania robót

31. Jakość materiałów i robót

32. Dostęp do terenu budowy

33. Kontrola wytwórni materiałów

34. Nie zaakceptowanie materiałów

35. Odbiór robót przed zakryciem

36. Materiały i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową

Wstrzymanie robót

37. Wstrzymanie robót

Terminy realizacji umowy

38. Data rozpoczęcia

39. Przekazanie terenu budowy

40. Termin wykonania

41. Przedłużenie terminu wykonania robót

42. Skrócenie terminu wykonania robót

43. Czas pracy

44. Tempo robót

45. Odszkodowanie za zwłokę

46. Odbiór robót

Odpowiedzialność za wady

47. Okres gwarancyjny

48. Usuwanie wad

49. Koszt usunięcia wad

Kontrola kosztów

50. Kosztorys ślepy i kosztorys ofertowy

51. Zmiany ilościowe

52. Zmiany

53. Wycena zmian

54. Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości

Dodatkowe opłaty

55. Dodatkowe koszty, poza ceną określoną w umowie

Obmiary

56. Ilość robót

57. Dokonywanie obmiarów

Fakturowanie robót

58. Faktura przejściowa

59. Płatność faktury przejściowej

60. Opóźnienie płatności

Odstąpienie od umowy

62. Odstąpienie od umowy

63. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

64. Własność

65. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

66. Płatności przy odstąpieniu od umowy

Siła wyższa

67. Siła wyższa

Sprawy sporne

68. Procedura przy sprawach spornych

Odszkodowania umowne

69. Odszkodowania umowne

Rozliczenie umowy

70. Rozliczenie ostateczne

71. Płatność faktury końcowej

72. Odbiór pogwarancyjny

Definicje

1. Definicje

Użyte w treści tego dokumentu pojęcia i określenia oznaczają:

1.1. " Zamawiający" - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,

poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

1.2. "Wykonawca" - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę w wyniku wyboru ofert

oraz jej następcy prawni.

1.3 “ Podwykonawca “ – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót

budowlanych, albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą

Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, o wykonanie części robót oraz jej następcy

prawni.

1.4. "Oferta" - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej

formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy.

1.5. "Umowa" - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie

określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.6. "Szczegółowe warunki umowy" - dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy.

1.7. "Specyfikacje techniczne" - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania,

kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.

1.8. "Dokumentacja projektowa" - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone

Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach umowy, jak również wszelkie opisy, obliczenia, dane

techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i

zatwierdzone przez Inżyniera.

1.9. "Ślepy kosztorys" - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności

z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót wg kolejności technologicznej ich wykonania z

odniesieniem do KNNR - Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, KNR – Katalog Nakładów

Rzeczowych, KSNR – Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych.

1.10. "Kosztorys ofertowy" - wyceniony przez Wykonawcę kosztorys ślepy.

1.11. „Przedmiar robót” –  zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności

technologicznej ich  wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalających szczegółowy  opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych

wykonania i  odbioru robót budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek

przedmiarowych robót  podstawowych.

1.12. "Cena umowna" - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za

wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków

umowy.

1.13. "Inżynier" - obowiązki Inżyniera pełni Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, w tym

również  pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zmawiającego do reprezentowania jego

interesów  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami  warunków umowy.

1.14. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, a działająca w jego

imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi, przepisami,  zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków

umowy.

1.15. "Roboty budowlane" ("roboty") - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu

zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również

dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu.

1.16. "Teren budowy" - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach umowy.

1.17. "Wada" - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.18. "Sprzęt" - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy,

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych.

1.19. "Dzień" - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

1.20. "Data rozpoczęcia" - data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której Wykonawca

może rozpocząć roboty budowlane określone w umowie.

1.21. "Termin wykonania" - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części

robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, skompletowaniem operatu

kolaudacyjnego, liczony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 1.22. "Data zakończenia" -

data  pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego.

1.23. "Zmiana" - każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie

przez Inspektora Nadzoru.

1.24. "Urządzenia tymczasowe" - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane

na  terenie budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a

przewidziane do  usunięcia po zakończeniu robót.

1.25. "Cena jednostkowa" - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26."Rozliczanie robót dodatkowych (nieprzewidzianych)"

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Po  dokonaniu wnikliwej analizy za zgodą Zamawiającego zostaną one uregulowane w trybie zamówienia z   wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kosztorysem  powykonawczym, stosując przy ich rozliczaniu następujące zasady wyceny, określone w ofercie: stawki   robocizny (R) – 9,5zł, koszty pośrednie (liczone od R + S) 60%, zysk (liczony od R, S i M powiększony o  koszty ogólne) – 5%. Ceny materiałów z kosztami zakupu i sprzętu zostaną ustalone na podstawie  minimalnych cen publikowanych kwartalnie przez „SEKOCENBUD” obowiązujących w kwartale  poprzedzającym wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych. Nakłady rzeczowe na  wykonanie robót dodatkowych zostaną opracowane na podstawie KNNR, KNR, KSNR. W przypadku  braku możliwości zastosowania KNNR, KNR, KSNR stosowane będą kalkulacje indywidualne.

Przedstawiona kalkulacja szczegółowa będzie wymagała akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.27. "Siła wyższa" - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można

było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 1.28. "Operat kolaudacyjny" –

wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót

budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną

inwentaryzacją robót   oraz zestawienie ilości wykonanych robót; stanowiące podstawę do ich

oceny i odbioru końcowego.

1.29. "Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu" - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

1.30. "Odbiór częściowy" – protokólarny odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu

wynagrodzenia za wykonaną część robót przez Inspektora Nadzoru.

1.31. "Odbiór końcowy" - protokólarny odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych

robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami

warunków  umowy.

1.32. "Odbiór pogwarancyjny" - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z

usunięciem  wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 1.33. "Roboty dodatkowe "

– są to roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym, których wykonanie stało się konieczne na

skutek sytuacji  niemożliwej wcześniej do przewidzenia

1.33. „Roboty dodatkowe” – są to roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym, których wykonanie stało się

konieczne na wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

2. Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Dokument taki stanie się wiążący dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upoważnione.

Inżynier

Obowiązki Inżyniera ze strony Zamawiającego będzie pełnił – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego …………………..

3. Obowiązki Inżyniera - Inspektora Nadzoru

3.1. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru przez podanie jego pełnej nazwy lub nazwiska w

szczegółowych warunkach umowy.

3.2. Inspektora Nadzoru będzie wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji, określonych w

ogólnych i szczegółowych warunkach umowy oraz specyfikacjach technicznych przy założeniu

jednak, że jeżeli warunki umowy zawartej przez Inspektora Nadzoru z Zamawiającym nakładają na

niego obowiązek wcześniejszego uzyskania zatwierdzenia konkretnej decyzji przez

Zamawiającego, to  szczegóły takich wymogów będą podane w szczegółowych warunkach umowy.

4. Przedstawiciel Zamawiającego

4.1. Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru, który będzie przed nim

odpowiedzialny oraz będzie wypełniać obowiązki i korzystać z uprawnień, jakie zostaną mu

przekazane zgodnie z warunkiem 4.2.

4.2. Zamawiający może czasowo przekazywać Inspektorowi Nadzoru każdy z obowiązków i uprawnień,

które posiada, jak również w dowolnym czasie cofnąć udzielone upoważnienie. Każde dane lub

cofnięte upoważnienie musi być sporządzone na piśmie i stanie się obowiązujące z chwilą, gdy

jego  kopie zostaną dostarczone Inspektorowi Nadzoru i Wykonawcy.

5. Polecenia na piśmie.

Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 2 będą mieć formę pisemną. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, to Wykonawca zobowiązany jest stosować się do takiego polecenia, a Inspektor Nadzoru potwierdzić pisemnie swoją ustną decyzję. Jednocześnie przyjmuje się, że jeżeli Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 7 dni od chwili otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Inspektorowi Nadzoru otrzymane polecenie i na takie potwierdzenie nie wpłynie od Inspektora Nadzoru sprzeciw na piśmie, to będzie ono uznane za równoważne z pisemnym poleceniem . Postanowienia niniejszego warunku odnoszą się także do poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru.

6. Bezstronność Inspektora Nadzoru.

Tam gdziekolwiek zgodnie z warunkami umowy Inspektor Nadzoru ma postępować uznaniowo przy:

a) wydawaniu decyzji, opinii lub zgody,

b) zatwierdzeniu,

c) określeniu wartości,

d) podejmowaniu działań, które mogą dotyczyć praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy, powinien on postępować bezstronnie, zgodnie z warunkami umowy i brać pod uwagę wszystkie okoliczności. Wszelkie takie decyzje, opinie, zgody, zatwierdzenia, określenia wartości lub inne działania, mogą być ponownie rozpatrzone, sprawdzone lub zmienione zgodnie z postanowieniami warunku 68.

7. Podwykonawstwo

7.1. Wykonawca powinien wykonać roboty siłami swojego przedsiębiorstwa.

7.2. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom, o ile szczegółowe warunki

umowy nie stanowią inaczej, gdy na udzielenie zlecenia wyrazi zgodę Zamawiający. Wykonanie

robót   w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań

wynikających z  warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i

zaniedbania  podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były

one   działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracowników. Zakłada się przy tym, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody

Zamawiającego:

a) zatrudnienie krajowej siły roboczej

b) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych,

c) zawarcie umowy z podwykonawcą, który został imiennie wymieniony w ofercie

7.3. Jeżeli Zamawiający- Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje

podwykonawcy ub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania

robót lub dotrzymania  terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.4. Jeżeli podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub

dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w warunkach

umowy, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, na żądanie Zamawiającego, odstąpi

mu  korzyści płynące z tych zobowiązań.

7.5. Podwykonawca nie może zlecić robót innemu podwykonawcy.

Umowa

8. Umowa

Zawarcie umowy następuje w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach umowy.

9. Kolejność ważności dokumentów.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

1. Umowa

2. Oferta

3. Szczegółowe warunki umowy

4. Ogólne warunki umowy

5. Specyfikacje techniczne

6. Dokumentacja techniczna (szkic, rysunek)

7. Kosztorys ofertowy

8. Inne dokumenty stanowiące część umowy

10. Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

10.1. Przed rozpoczęciem robót, w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach umowy, licząc od

daty podpisania umowy, Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz

dokumentacji projektowej zgodnie z wykazem załączników podanym w szczegółowych warunkach

umowy.

10.2. Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej,

sporządzi  je na własny koszt.

10.3. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może

być  udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

10.4. Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci Inspektorowi Nadzoru całą dokumentację projektową

otrzymaną od Zamawiającego.

10.5. Zamawiający - Inspektor Nadzoru na prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,

jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca

ma obowiązek dostosować się do tych rysunków i instrukcji.

12. Zwłoka w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub wydaniu poleceń.

12.1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego- Inspektor Nadzoru o

każdym przypadku, gdy nie dostarczenie dokumentacji projektowej lub nie wydanie poleceń przez

Inspektora   Nadzoru może spowodować przerwę w robotach.

12.2. Jeżeli z powodu nie dostarczenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w ustalonym

terminie dokumentacji projektowej lub nie wydania poleceń, o których to przypadkach, zgodnie z

warunkiem 12.1. Wykonawca powiadomił Inspektora Nadzoru, nastąpi przerwa w robotach to

Inspektor Nadzoru w  uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali:

a) przedłużenie terminu wykonania robót,

12.3. Jeżeli nie dostarczenie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej

lub nie wydanie polecenia będzie spowodowane nie przedłożeniem przez Wykonawcę

dokumentów, jakie zobowiązany był przekazać zgodnie z warunkami umowy wtedy Inspektor

Nadzoru weźmie pod   uwagę takie uchybienia przy ustaleniach przewidzianych w warunku 12.2.

Zobowiązania ogólne

13. Ogólna odpowiedzialność Wykonawcy.

13.1. Wykonawca ma obowiązek zaprojektować (w granicach wynikających ze szczegółowych

warunków umowy) i wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady, wykonać niezbędne roboty

dodatkowe i  uzupełniające zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z należytą starannością i

zgodnie z  postanowieniami dokumentów składających się na umowę.

13.2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie

warunków bezpieczeństwa, sporządzoną przez siebie dokumentację projektową i specyfikacje

techniczne oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

14.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego

wykonania umowy na sumę podaną w szczegółowych warunkach umowy. Koszty uzyskania

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poniesie Wykonawca.

14.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowa swoją ważność na czas określony w

szczegółowych warunkach umowy. Jeżeli nie będzie powodu do uruchomienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, zostanie ono zwrócone Wykonawcy na zasadach określonych w

szczegółowych warunkach umowy.

15. Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy.

15.1. Przed złożeniem oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z informacją o terenie,

przekazaną przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terenem

budowy i  jego otoczeniem, jak również uzyskać niezbędne dla sporządzenia oferty informacje

dotyczące:

- ukształtowania terenu budowy,

- uzbrojenie terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- warunków hydrologicznych i klimatycznych,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych potrzebnych dla sporządzenia oferty.

15.2. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz

warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.

15.3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki

hydrologiczne i klimatyczne, jakich, mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma

obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna

przedstawioną przez Wykonawcę sytuację za słuszną, to w porozumieniu z Zamawiającym i

Wykonawcą ustali:

a) przedłużenie terminu wykonania robót,

W ustaleniach będą wzięte pod uwagę wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru, jakie może on

wydać Wykonawcy zgodnie z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie uzasadnione działania

Wykonawcy, które  podjął on z braku odpowiednich poleceń Inspektora Nadzoru.

16. Harmonogram robót.

16.1. Wykonawca w terminie określonym w szczegółowych warunkach umowy, przedstawi Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji harmonogram robót opracowany w takiej formie i z takimi szczegółami,

jakie  zaleci Inspektor Nadzoru. Z harmonogramu powinno wynikać:

a) okres robót przygotowawczych, b) kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia

i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót, c) terminy uzgodnień niezbędnych

do  realizacji robót, d) stosowane metody wykonania robót.

16.2. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieżąco harmonogram robót w zależności od

faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami.

16.3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uaktualniony

harmonogram robót w terminach nie dłuższych niż ustalone w szczegółowych warunkach umowy.

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, to Inspektor Nadzoru

może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.

16.4. Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na zobowiązania

Wykonawcy  wynikające z warunków umowy.

17. Nadzór Wykonawcy.

17.1. Wykonawca, jeżeli osobiście nie zarządza wykonaniem robót, wyznaczy swojego przedstawiciela

na  czas wykonania robót i na tak długi okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor Nadzoru uzna za

konieczny dla właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków umowy.

17.2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik robót zaakceptowany przez

Zamawiającego - Inspektora Nadzoru. Jeżeli Zamawiający- Inspektor Nadzoru cofnie swoją

akceptację dla kierownika robót, Wykonawca, w możliwie najkrótszym czasie od otrzymania

decyzji  Zamawiającego- Inspektora Nadzoru, usunie kierownika robót z terenu budowy i nie

zatrudni go w  żadnym innym charakterze przy robotach objętych umową, a przedstawi

Zamawiającemu -  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nową kandydaturę.

18. Personel Wykonawcy.

18.1. Wykonawca zatrudni na terenie budowy na czas wykonania robót i usuwania wad:

a) wykwalifikowany personel wymieniony w ofercie oraz mistrzów i brygadzistów posiadających

odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania robót. b) wykwalifikowanych, przyuczonych i

niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonywania

zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy.

18.2. Zamawiający - Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy

usunięcia   z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie

posiada  odpowiednich kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy lub jej obecność na

terenie  budowy uznana jest przez Inżyniera za niepożądaną. Osoby, usunięte z terenu budowy

na żądanie  Zamawiającego - Inspektora Nadzoru nie będą miały dalszego związku z robotami

określonymi  umową.

19. Wytyczenie robót.

19.1. a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne

wytyczenie robót przez geodetę uprawnionego - powyższy fakt należy potwierdzić wpisem do

Dziennika Budowy.

b) prawidłowe ustalenie sytuacji, wysokości i wymiarów wszystkich części robót,

c) dostarczenie niezbędnych przedmiotów pomiarowych i robocizny dla wykonania wymienionych

czynności.

19.2. Jeżeli w czasie wykonywania robót zostanie stwierdzony błąd w przeprowadzonych przez

Wykonawcę pomiarach, to na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca na własny koszt naprawi

taki  błąd, chyba że błąd wynika z mylnych danych przekazanych Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru.

W tym ostatnim przypadku Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym ustali wysokość

kwoty o jaką należy zwiększyć cenę umowną.

19.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych mu przez Inspektora Nadzoru punktów

pomiarowych i punktów wysokościowych.

20. Warunki bezpieczeństwa i ochrona środowiska naturalnego.

20.1. Wykonawca, w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad powinien:

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na

terenie  budowy,

b) wykonać i utrzymywać na swój koszt wszelkie osłony, ogrodzenia oznakowanie i oświetlenie

terenu  budowy,

c) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego

otoczeniu. 20.2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek

zapewnić  bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

20.3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, gospodarowania odpadami i bezpieczeństwa ruchu.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich

przepisach, dotyczących ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i bezpieczeństwa ruchu

poniesie Wykonawca.

21. Ochrona robót

21.1 Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i

materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru

końcowego.

Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed

działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

21.2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on niezależnie od tego z jakich przyczyn

powstały (z wyjątkiem  przyczyn, o których mowa w warunku 21.3.)

- naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym

względem  wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej.

21.3. Jeżeli strata lub szkoda powstanie w wyniku zagrożeń wymienionych w warunku 21.1. lub w

połączeniu z innymi zagrożeniami, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, w granicach

przez  niego ustalonych, naprawi szkodę lub stratę. W przypadku gdyby zachodziło połączenie

zagrożeń   wymienionych w warunkach 21.1. i 22.1, Inspektor Nadzoru weźmie pod uwagę

proporcjonalny  rozdział odpowiedzialności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

21.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez

siebie podczas usuwania wad w okresie rękojmi.

21.5. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie

roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządu drogi, związane z wykonywaniem robót,

będą kierowane do załatwienia do Wykonawcy.

22. Ryzyko Zamawiającego.

22.1. Ryzyko Zamawiającego obejmuje:

a) straty lub szkody wynikłe na skutek użytkowania lub zajęcia przez Zamawiającego

jakiegokolwiek  odcinka robót, z wyjątkiem działań przewidzianych w warunkach umowy, przy

czym nie uważa się  za zajęcie przez Zamawiającego odcinka robót, gdy roboty są prowadzone

bez zamykania ruchu.

b) straty lub szkody wynikłe na skutek nie dostarczenia przez Zamawiającego Wykonawcy

dokumentacji projektowej, c) działania siły wyższej.

23. Ubezpieczenia

23.1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w

związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót,

objętych umową. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.

23.2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem

pojazdów mechanicznych.

23.3 Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

24. Wykopaliska

24.1. Wszystkie wykopaliska: monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o

znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub znalezione na terenie budowy,

pozostaną  własnością Skarbu Państwa.

24.2. Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne kroki, aby zabezpieczyć przedmioty

wyszczególnione w warunku 24.1. przed zabraniem lub zniszczeniem przez jego pracowników i

inne  osoby, oraz winien zawiadomić niezwłocznie właściwy organ państwowy i Inspektora

Nadzoru  o  dokonanych odkryciach oraz wykonać polecenia Inspektora Nadzoru odnośnie

właściwego ich  zabezpieczenia.

24.3. Jeżeli w wyniku poleceń Inspektora Nadzoru wystąpi opóźnienie w wykonaniu robót, Inspektor

Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali:

- przedłużenie terminu wykonania robót,

25. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.

25.1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie

rozwiązania projektowego, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem

własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące

zasad zastosowania chronionego rozwiązania, materiału lub metody.

25.2. Przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, materiały lub

metody, Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru dowody spełnienia wymagań

określonych w warunku 25.1.

25.3. Jeżeli nie dotrzymanie sformułowanych wyżej wymagań spowoduje następstwa finansowe lub

prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

26. Źródła materiałów miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją źródeł materiałów miejscowych, włączając w to przygotowanie źródła, badania, uzgodnienia administracyjne, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i transport.

27. Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich.

27.1. Wszystkie roboty objęte umową winny być wykonywane, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby

nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym, niż to niezbędne, ruchu na drogach

publicznych i  prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych

osób.

27.2. Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty odszkodowania i opłaty wynikające

z nie wykonania obowiązków, o których mowa w warunku 27.1, na terenie budowy lub poza nim,

w  takich granicach, w jakich będzie za nie odpowiedzialny.

28. Zabezpieczenie dróg i mostów.

28.1. Wykonawca winien zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i mostów

prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt

Wykonawcy albo jego  dostawców i podwykonawców. W szczególności powinien dostosować się

do obowiązujących  ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do

i z terenu budowy, aby  nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i mostach.

28.2. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub

inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub mostu, powinny być zatwierdzone przez zarząd

drogi. Jeżeli wystąpi potrzeba wykonania specjalnych wzmocnień drogi lub mostu, to Wykonawca

winien powiadomić Inspektora Nadzoru o takiej konieczności i o swoich propozycjach

wzmocnienia drogi lub mostu. Jeżeli w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia Inspektor

Nadzoru nie  uzna wzmocnienia za zbędne, to Wykonawca wykona prace według swojej

propozycji, a  Zamawiający pokryje poniesione przez Wykonawcę koszty.

28.3. Jeżeli w czasie trwania robót Wykonawca zostanie obciążony jakimikolwiek karami lub kosztami

wynikłymi z uszkodzenia dróg lub mostów, winien o tym niezwłocznie zawiadomić Inżyniera, który

powinien uzgodnić z Wykonawcą wysokość i sposób pokrycia poniesionych wydatków wraz ze

wszystkimi kosztami towarzyszącymi. W przypadkach zawinionych przez Wykonawcę, wszystkie

wydatki poniesie Wykonawca.

30. Utrzymanie terenu budowy.

30.1. Wykonawca zapewnia warunki bezpieczeństwa w czasie trwania robót.

30.2. W czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od

przeszkód komunikacyjnych oraz składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i

grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usunąć z terenu budowy.

30.3. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy i przekazać go

Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca będzie jednak upoważniony do zachowania na terenie budowy,

w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, takich materiałów, sprzętu i urządzeń

tymczasowych, jakie będą mu potrzebne do wywiązania się z zobowiązań w okresie

gwarancyjnym.

Materiały i jakość wykonania robót.

31. Jakość materiałów i robót.

31.1. Wszystkie materiały i jakość wykonanych robót powinny być zgodne z wymaganiami specyfikacji

technicznych, dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Bieżące pomiary i

badania  materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na

terenie budowy.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia,

personel i  materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć

Inspektorowi  Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem.

31.2. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru placówce

badawczej.

31.3. Próbki materiałów Wykonawca dostarczy na własny koszt.

31.4. Koszty przeprowadzonych badań ponosić będzie Wykonawca jeżeli badania wymagane są w

specyfikacjach technicznych i są dostatecznie szczegółowo określone w tych dokumentach.

31.5. Jeżeli Inspektor Nadzoru zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, które nie były

wymagane w  specyfikacjach technicznych lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem

wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości co do ich

jakości to:

- jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami specyfikacji

technicznych, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca

- jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami specyfikacji

technicznych to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

32. Dostęp do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją umowy.

33. Kontrola wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami. specyfikacji technicznych. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru pozwolenie na dokonywanie kontroli.

34. Nie zaakceptowanie materiałów.

Jeżeli w wyniku kontroli, stosownie do warunku 33. Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych, to winien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznych. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

35. Odbiór robót przed zakryciem.

35.1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej

roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

35.2. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikające lub

ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Inspektor Nadzoru powinien bez zwłoki stawić się

w celu odbioru tych robót.

35.3. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma

obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę.

35.4. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory

niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Inspektora Nadzoru o gotowości

robót do  odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

36. Materiały i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową.

36.1. Inspektora Nadzoru może w czasie trwania robót polecić:

a) usunięcie z terenu budowy w ustalonym terminie materiałów, które jego zdaniem nie są zgodne

pod   względem jakości z wymaganiami specyfikacji technicznych,

- zastąpienie ich materiałami spełniającymi wymagania,

- usunięcie i ponowne wykonanie, dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej.

36.2. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru. Zamawiający ma prawo

zlecić powyższe czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z

wynagrodzenia  Wykonawcy.

Wstrzymanie robót

37. Wstrzymanie robót.

37.1. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres,

który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania, w sposób,

który uzna za właściwy w następujących przypadkach;

- jest to konieczne dla prawidłowego wykonania robót lub ich bezpieczeństwa, a konieczność ta nie

jest skutkiem działania lub zaniedbania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

b)   wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych, w jakich są prowadzone roboty,

c) wynika z winy Wykonawcy,

d) zostało przewidziane w warunkach szczegółowych umowy.

37.2. Inspektora Nadzoru na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ustali w

porozumieniu z Zamawiającym wynikające z warunku 37.1.:

- przedłużenie terminu wykonania robót,

Terminy realizacji umowy

38. Data rozpoczęcia (patrz definicja 1.20)

Wykonawca rozpocznie roboty tak szybko jak to jest możliwe po otrzymaniu decyzji Inspektora Nadzoru, która to decyzja zostanie wydana przez Inspektora Nadzoru w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach umowy. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty zgodnie z uaktualnionym harmonogramem robót.

39. Przekazanie terenu budowy.

39.1. Zamawiający ma obowiązek przekazania Wykonawcy terenu budowy w całości lub w częściach

niezbędnych dla realizacji robót, w terminach ustalonych w szczegółowych warunkach umowy.

39.2. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie zostanie przekazana Wykonawcy w terminie, zgodnie z

warunkiem 39.1, a roboty ulegną opóźnieniu, to Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym

i  Wykonawcą ustali:

a) przedłużenie terminu wykonania robót,

40. Termin wykonania (patrz definicja 1.21)

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z terminem podanym w umowie lub przedłużonym zgodnie z postanowieniami warunku 41.

41. Przedłużenie terminu wykonania robót.

41.1. Inspektor Nadzoru jest obowiązany do przedłużenia terminu wykonania robót gdy:

a) zaistnieją przyczyny opisane w warunkach 12.2.,15.3.,24.3.,37.2,39.2; b) wystąpią dodatkowe i

niemożliwe do przewidzenia roboty,

41.2. Inspektor Nadzoru nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w

ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności nie przedłoży Inspektorowi Nadzoru szczegółowego

wniosku o  przedłużenie terminu.

41.3. Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę powinien

zdecydować, czy i o ile przełożyć termin wykonania robót.

42. Skrócenie terminu wykonania robót.

42.1. Jeżeli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z wnioskiem o skrócenie ustalonego terminu

wykonania  robót, wówczas Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wycenę

skutków tego  skrócenia. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje wycenę Wykonawcy, wówczas termin

zakończenia zostanie odpowiednio zmieniony i potwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę

w aneksie do umowy.

42.2. Zaakceptowana przez Zamawiającego wycena Wykonawcy, dotycząca skrócenia terminu

wykonania robót, będzie dodana do ceny umownej.

43. Czas pracy.

Wykonawca nie powinien, bez zgody Inspektora Nadzoru wykonywać żadnych czynności na terenie budowy w nocy i w dniach wolnych od pracy. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia lub mienia lub też bezpieczeństwa robót będą wykonywane na terenie budowy niezbędne czynności w nocy lub w dniach wolnych od pracy, to Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.

Postawienia tego warunku nie dotyczą czynności, które ze względów technologicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym.

44. Tempo robót.

44.1. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu

wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na

terminowe zakończenie robót, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla

przyspieszenia tempa robót.

Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

44.2. Jeżeli w wyniku polecenia Inżyniera, zgodnie z warunkiem 44.1, Wykonawca uzna za konieczne

wykonanie robót w nocy i w dniach wolnych od pracy, to będzie on miał prawo zwrócić się do

Inspektora Nadzoru o wyrażenie zgody. Jeżeli jednak kroki podjęte przez Wykonawcę pociągną za

sobą dodatkowe koszty nadzoru Zamawiającego, to potrąci on je z należności Wykonawcy.

45. Odszkodowanie za zwłokę.

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania robót wtedy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar pieniężnych, których tytuły i wysokość ustalają szczegółowe warunki umowy, zgodnie z postanowieniami warunku 69. Zapłacenie odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót ani z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

46. Odbiór robót

46.1. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania i próby

końcowe przewidziane w specyfikacjach technicznych, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

Wykonawca  przekaże Zamawiającemu wniosek (zgłoszenie) o dokonaniu odbioru końcowego

wykonanych robót.

46.3. Razem z wnioskiem (zgłoszeniem) o dokonaniu odbioru robót Wykonawca przekaże

Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny, który będzie podlegał sprawdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

46.4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku kompletnego operatu kolaudacyjnego

termin odbioru ulegnie przedłużeniu o czas dostarczenia kompletnych dokumentów, licząc od daty

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

46.5. Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, w porozumieniu z

Wykonawcą  wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku (zgłoszenia) o

dokonanie odbioru  końcowego.

46.6. Odbiór końcowy robót zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty zakończenia z zastrzeżeniem

zapisu w pkt. 46.4 i 46.5

46.7. Warunkiem zachowania 14 dniowego terminu odbioru końcowego jest złożenie kompletnego

operatu kolaudacyjnego i sprawdzenie jego zgodności przez Inspektora Nadzoru.

46.8. Zamawiający dokona odbioru robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót.

Odpowiedzialność za wady.

47. Okres gwarancyjny.

Okresy gwarancyjne określone zostaną w szczegółowych warunkach umowy i liczone będą od daty odbioru końcowego robót.

48. Usuwanie wad.

48.1. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o

wykrytych wadach. Sprawdzenie robót przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na

odpowiedzialność Wykonawcy.

48.2. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

49. Koszt usunięcia wad.

49.1. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one, zdaniem Inspektora Nadzoru:

a) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacjami

technicznymi i dokumentacją projektową,

b) w wyniku błędów w dokumentacji projektowej, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny,

c) w wyniku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków umowy.

49.2. Inspektor Nadzoru poświadczy, że wszystkie wady zostały usunięte. Inspektor Nadzoru może

uznać, że usunięcie wad nie ma istotnego znaczenia dla wartości użytkowej, technicznej i

estetycznej robót i  może zażądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej.

49.3. Zamawiający nie dokonuje odbioru robót, jeśli jakakolwiek ich część jest wykonana wadliwie,

niezgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Odbiór zostanie przeprowadzony po usunięciu wad

przez Wykonawcę.

Kontrola kosztów.

50. Ślepy kosztorys i kosztorys ofertowy

50.1. Ślepy kosztorys powinien zawierać wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez

Wykonawcę w ramach umowy.

50.2. Ślepy kosztorys stosowany jest do obliczenia ceny ofertowej. Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość

rzeczywiście wykonanych i odebranych robót według cen jednostkowych ujętych w

poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie

przekroczy ceny umownej  określonej w ofercie przez Wykonawcę. W wyjątkowych sytuacjach

wynikających z przyczyn  niezależnych od stron kiedy zachodzi konieczność wykonania robót

dodatkowych, za zgodą

Zamawiającego możliwe jest zawarcie dodatkowej umowy i rozliczenie robót w oparciu o zapis art.

67  ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

51. Zmiany ilościowe.

Jeżeli ostateczna ilość wykonanych robót dla danej pozycji będzie się różnić w stopniu większym niż określono w szczegółowych warunkach umowy, to cena jednostkowa dla tej pozycji może być ponownie negocjowana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

52. Zmiany.

52.1. Inspektor Nadzoru ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót,

polecać dokonywanie takich zmian jakości i ilości robót lub ich części, jakie uzna za niezbędne, a

Wykonawca  powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym,

b) pominąć jakieś roboty,

c) wykonać dodatkową pracę, niezbędną dla zakończenia robót,

d) zmienić określoną harmonogramem kolejność robót

52. 2. Wprowadzone przez Inspektora Nadzoru zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy,

ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany ceny umownej zgodnie z

postanowieniami   warunku 53.

52.3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru, za wyjątkiem

zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikających z niewłaściwego ich podania w ślepym

kosztorysie, o których to zmianach bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru.

52.4. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym

harmonogramie robót.

53. Wycena zmian.

53.1. Jeżeli roboty wynikające ze wprowadzonych zgodnie z postanowieniami warunku 52.1 zmian

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz jeżeli, zgodnie z opinią Inspektora

Nadzoru, ilość robót nie powoduje zmian ceny jednostkowej zgodnie z warunkiem 51., cena

jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym używana jest do obliczenia wartości zmiany.

53.2. Wynagrodzenie za wykonanie nieprzewidzianych robót dodatkowych (nie objętych kosztorysem

ofertowym) ustalane będzie kosztorysem powykonawczym opracowanym w oparciu o następujące

założenia:

Po dokonaniu wnikliwej analizy za zgodą Zamawiającego zostaną one uregulowane w trybie

zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

kosztorysem powykonawczym, stosując przy ich rozliczaniu następujące zasady wyceny, określone w ofercie: stawki robocizny (R) – 9,5 zł, koszty pośrednie (liczone od R + S) 60%, zysk (liczony od R, S i M powiększony o koszty ogólne) – 5%. Ceny materiałów z kosztami zakupu i sprzętu zostaną ustalone na podstawie minimalnych cen publikowanych kwartalnie przez „SEKOCENBUD” obowiązujących w kwartale poprzedzającym wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych. Nakłady rzeczowe na wykonanie robót dodatkowych zostaną opracowane na podstawie KNNR, KNR, KSNR. W przypadku braku możliwości zastosowania KNNR, KNR, KSNR stosowane będą kalkulacje indywidualne.

Przedstawiona kalkulacja szczegółowa będzie wymagała akceptacji Inspektora Nadzoru.

54. Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości.

54.1. Wykonawca jest obowiązany informować Inspektora Nadzoru na bieżąco o problemach i

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny umownej lub opóźnienie

terminu  wykonania robót.

54.2. Od zajścia zdarzeń o jakich mowa w warunku 54.1. Wykonawca powinien prowadzić bieżące

zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

54.3. W ciągu 30 dni lub innym czasie, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, od złożenia

powiadomienia,  Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru szczegółową ocenę

wpływu tych okoliczności  na cenę umowną lub termin wykonania robót.

Dodatkowe opłaty

55. Dodatkowe koszty, poza ceną określoną w umowie.

55.1. Cena umowna może być zwiększona w następujących przypadkach:

a) Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy przedstawienie lub przeprowadzenie dodatkowych badań

materiałów lub robót, które - jak się później okazuje - nie wykrywają wad, zgodnie z warunkiem

31.5.,

b) błąd w wykonywanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z warunkiem 19.2.

c) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub Zamawiający nie

działają zgodnie z terminami i innymi ograniczeniami określonymi w warunkach umowy i

harmonogramie robót oraz powodują opóźnienia lub dodatkowe koszty Wykonawcy

d) Zamawiający zmienia harmonogram innych wykonawców w sposób, który ma wpływ na pracę

Wykonawcy,

e) Występują inne przypadki wymienione w szczegółowych warunkach umowy,

55.2. Koszty wynikające z przypadków wymienionych w warunku 55.1., określone przez Wykonawcę,

muszą być ocenione przez Inspektora Nadzoru, a cena umowna odpowiednio dostosowana. Jeżeli

propozycja Wykonawcy będzie nieuzasadniona, Inspektor Nadzoru dokona własnej wyceny i na tej

podstawie wprowadzi zmianę ceny umownej.

55.3. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania dodatkowej opłaty w wysokości, która mogłaby

niekorzystnie wpłynąć na interes Zamawiającego, jeżeli Wykonawca nie ostrzegł wcześniej

Inspektora Nadzoru o mających zaistnieć konsekwencjach lub z nim nie współpracował.

Obmiary

56. Ilość robót

Ilości robót wycenione w kosztorysie ofertowym mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe ilości podlegające zapłacie, zgodnie z warunkiem 50.2.,

57. Dokonywanie obmiarów

57.1. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru

57.2. Obmiaru robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu dokonuje

się:

a) w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

b) w przypadku zakończenia danej części robót,

c) w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach,

d) w przypadku zmiany Wykonawcy robót.

Fakturowanie robót

58. Faktury przejściowe

58.1. Zamawiający nie przewiduje wystawiania przez Wykonawcę faktur przejściowych na roboty objęte

umową w całym okresie ich realizacji.

59. Płatność faktur przejściowych

Zamawiający nie przewiduje płacenia faktur przejściowych na roboty objęte umową w całym okresie ich realizacji

60. Opóźnienie płatności.

W przypadku opóźnień płatności Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.

Odstąpienie od umowy

62. Odstąpienie od umowy

Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli jedna ze stron w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie mają osiągnąć w wyniku umowy.

63. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.

63.1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) nastąpi upadłość Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca zawrze porozumienie lub ogłosi zrzeczenie na rzecz swoich wierzycieli,

d) w przypadku zrzeczenia przystąpi do rozwiązania firmy (z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w

celu połączenia lub reorganizacji),

63.2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca :

a) zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,

b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót, lub w przypadku wstrzymania robót przez

Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od

Zamawiającego,

c) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją

projektową  oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek i zmian

sposobu  wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie,

63.3. W przypadkach wymienionych w warunkach 63.1 i 63.2. Zamawiający może po uprzedzeniu

Wykonawcy na 14 dni naprzód, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z

odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia może wykorzystać, w celu realizacji robót, zaplecze, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

63.4. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w warunkach 63.1.i 63.2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

63.5. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty,

zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy możliwie jak najszybciej.

64. Własność

Wszelkie materiały, urządzenia tymczasowe będące własnością Wykonawcy a znajdujące się na terenie budowy, będą uważane za własność Zamawiającego i będą w jego dyspozycji w przypadku wypowiedzenia umowy z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawcę.

65. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę.

65.1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, w

szczególności gdy:

a) nie wypłaca Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 30 dni od

upływu terminów płatności wyszczególnionych w umowie.

b) Inspektor Nadzoru zleca Wykonawcy wstrzymanie robót i zlecenie to nie zostanie wycofane w

ciągu  28 dni,

c) Zamawiający ogłasza upadłość, z wyjątkiem reorganizacji lub połączenia

65.2. W wymienionych w warunku 65.1., przypadkach Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia

robót w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie.

65.3. Odstąpienie od umowy powinno być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie. Będzie ono

dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin do

wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu

odstąpi od   umowy.

66. Płatności przy odstąpieniu od umowy.

66.1. Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Inspektor Nadzoru określi należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zamówione materiały pomniejszone o wskaźnik wymieniony w szczegółowych warunkach umowy. Zamawiający ma prawo do odszkodowania w związku odstąpieniem przez Wykonawcę od umowy.

66.2. Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy z powodu naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy, Inspektor Nadzoru określi należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty, zamówione materiały, uzasadnione koszty usunięcia sprzętu oraz koszty Wykonawcy związane z zabezpieczeniem robót.

66.3. Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy z powodu, o którym mowa w warunkach 63.4 Inżynier określi

należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

Siła wyższa

67. Siła wyższa

67.1. Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że umowa stała się nieskuteczna z powodu siły wyższej,

Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty tak szybko, jak to jest możliwe.

67.2. Wykonawca otrzyma zapłatę zgodną z postanowieniami warunku 66.3.

Sprawy sporne

68. Procedura przy sprawach spornych.

68.1. Przed skierowaniem roszczeń do sądu strony wykorzystają wszystkie procedury rozjemczo –

ugodowe.

68.2. Postępowanie sądowe przeprowadzane jest przez właściwy sąd gospodarczy, którego nazwę i

siedzibę podają szczegółowe warunki umowy.

69. Odszkodowania umowne

69.1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z warunków umowy, strony zobowiązane są do zapłaty, według stawek podanych w szczegółowych warunkach umowy, odszkodowań w formie kar pieniężnych:

a)Wykonawca - za przekroczenie umownego terminu wykonania robót,

b) Wykonawca - za zwłokę w usunięciu wad w ustalonym terminie,

c) Zamawiający - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót,

69.2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując to żądanie obliczeniem wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z warunków umowy.

69.3. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje

się   wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki -  odpowiednio w każdym z tych dni,

69.4. Jeżeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robót, Zamawiający potrąci przewidzianą w szczegółowych warunkach umowy karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

69.5. W przypadku nie potrącenia naliczonej kary pieniężnej z należności Wykonawcy zgodnie z pkt. 69.4 zapłata kar pieniężnych, powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia Wykonawcy dokumentu potwierdzającego naliczenie kary.

69.6. Jeżeli przed upływem umownego terminu wykonania robót jakakolwiek ich część została uznana przez Zamawiającego za zakończoną, (tj. odebraną w formie protokołu częściowego), podstawa naliczenia kary pieniężnej za niedotrzymanie terminu będzie zmniejszona o wartość robót odebranych lub zakończonych.

Rozliczenie umowy

70. Rozliczenie końcowe

70.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru razem z wnioskiem o dokonanie odbioru

końcowego szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty, którą uważa za należną mu w ramach umowy.

70.2. Inspektor Nadzoru potwierdzi ostateczną kwotę należną Wykonawcy w okresie 14 dni

od daty otrzymania rozliczenia Wykonawcy, jeżeli jest ono prawidłowe i kompletne.

Jeżeli Inspektor Nadzoru ma zastrzeżenia do przedłożonego rozliczenia, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Inspektor Nadzoru uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną między Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą uzgodnione.

70.3. Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że rozliczenie końcowe, po korektach Wykonawcy, jest w

dalszym ciągu nieprawidłowe, to sam ustali kwotę należną Wykonawcy.

71. Płatność faktury końcowej

Płatność końcowa powinna być dokonana przez Zamawiającego po dokonanym odbiorze końcowym robót i przez Wykonawcę faktury z terminem płatności do 30 dni.

72. Odbiór pogwarancyjny

72.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

72.2. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót po

upływie okresu gwarancyjnego. Termin dokonania odbioru pogwarancyjnego określają

szczegółowe  warunki umowy.

SZCZEGÓŁOWE     WARUNKI    UMOWY

Spis treści

Definicje

1. Definicje

Inżynier

3. Obowiązki Inżyniera

Podwykonawstwo

7. Podwykonawstwo

Umowa

8. Umowa

10. Dokumentacja projektowa Zamawiającego

Zobowiązania ogólne

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

16. Harmonogram robót Wstrzymanie robót

37. Wstrzymanie robót Terminy realizacji umowy

38. Terminy rozpoczęcia

39. Przekazanie terenu budowy

40. Termin wykonania

46. Odbiór robót

Odpowiedzialność za wady

47. Okres gwarancyjny

49. Usuwanie wad

Kontrola kosztów

51. Zmiany ilościowe

Dodatkowe opłaty

55. Dodatkowe koszty, poza ceną określoną w umowie

Fakturowanie robót

59. Płatność faktur przejściowych

Odstąpienie od umowy

66. Płatności przy odstąpieniu od umowy

Sprawy sporne

68. Procedura przy sprawach spornych

Odszkodowania umowne,

60. Odszkodowania umowne

Rozliczenie

73. Odbiór umowy

Definicje

1. Definicje

1.16 Teren budowy jest przedstawiony w następujący sposób: Dokumentacja: Przebudowa drogi

gminnej Nr 130522W tj. ul. Klonowej w Łaskarzewie w km 0+000 - 0+211. Nie ustanawia się

rozjemcy. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd

Gospodarczy po wyczerpaniu całej procedury rozjemczo - ugodowej.

Inżynier

3. Obowiązki Inżyniera.

3.1. Obowiązki Inżyniera będzie pełnił Inspektor Nadzoru wskazany w umowie przez zamawiającego –

………………………………………..

3.2. Inżynier powinien uzyskać odrębną akceptację Zamawiającego przed wykonaniem swoich

czynności w zakresie wymienionym w warunkach: 37.1, 41.3, 52.1, 52.3.

Podwykonawstwo

7.2. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zlecanie części robót podwykonawcom.

Umowa

8. Umowa

Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 10 dni od daty wysłania przez Zamawiającego pisma akceptującego o wyborze oferty Wykonawcy.

10. Dokumentacja projektowa Zamawiającego. Przedmiar robót wykonania;  „Przebudowa  ciągu ulic: Jagiełły, Kopernika, Łaskarza i Lipowej w Łaskarzewie” (oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.4.2014)

Zobowiązania ogólne

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

14.1. Zabezpieczenie należytego wykonania zostanie wniesione przed zawarciem umowy w wysokości

5 %  ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w

pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

14.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie

zwrócone -  zwolnione po odbiorze końcowym robót, pozostała część tj. 30% zwrócona lub

zwolniona zostanie nie  później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16. Harmonogram robót

16.1. Termin przedstawienia Inżynierowi do akceptacji harmonogramu robót wynosi 7 dni od daty

podpisania umowy.

16.3. Termin uaktualnienia harmonogramu robót i przedstawienia go Inżynierowi do akceptacji wynosi 3

dni  od daty otrzymania polecenia od Inżyniera.

Wstrzymanie robót

37. Wstrzymanie robót

37.1. Inżynier może polecić wstrzymanie robót na czas trwania warunków klimatycznych niezgodnych z

wymaganiami SST.

Termin realizacji umowy

38. Data rozpoczęcia (patrz definicja 1.20)

Inżynier wyda decyzję o rozpoczęciu robót w ciągu 3 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: - program zapewnienia jakości - szczegółowy harmonogram robót - aktualne świadectwa dopuszczenia materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót (deklaracje zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną). - projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

39. Przekazanie terenu budowy

39.1. Przekazanie terenu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w terminie do 3 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w punkcie 38.

40. Termin wykonania (patrz definicja 1.21)

Roboty zostaną wykonane w terminie 100 dni od dnia podpisania umowy.

46. Odbiór robót

46.2. Zapłata faktury przejściowej może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w pkt. 58

Ogólnych Warunków Umowy. Roboty będą odbierane komisyjnie po wykonaniu całości lub części

zadania.

46.3. Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawierać : (dot. odbioru końcowego)

- kosztorys powykonawczy,

- wymagania techniczne wykonania i odbioru,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- księga obmiaru robót, dziennik budowy,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, których zasady

przygotowania i  wykonania podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, - atesty

jakościowe  wbudowanych elementów (deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną), -

opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru.

Odpowiedzialność za wady

47. Okres gwarancyjny

47.1. Okres gwarancyjny na roboty będzie wynosić 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót

49. Koszt usunięcia wad

49.2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kontrola kosztów

51. Zmiany ilościowe.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie

przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej

wcześniej do  przewidzenia jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia  podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Po   dokonaniu wnikliwej analizy za zgodą Zamawiającego zostaną one uregulowane w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kosztorysem powykonawczym, stosując przy ich rozliczaniu następujące zasady wyceny, określone w ofercie: stawki robocizny (R) – 9,5 zł, koszty pośrednie (liczone od R + S) 60%, zysk (liczony od R, S i M powiększony o koszty ogólne) – 5%. Ceny materiałów z kosztami zakupu i sprzętu zostaną ustalone na podstawie minimalnych cen publikowanych kwartalnie przez „SEKOCENBUD” obowiązujących w kwartale poprzedzającym wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych.

Nakłady rzeczowe na wykonanie robót dodatkowych zostaną opracowane na podstawie KNNR, KNR, KSNR. W przypadku braku możliwości zastosowania KNNR, KNR, KSNR stosowane będą kalkulacje indywidualne. Przedstawiona kalkulacja szczegółowa będzie wymagała akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dodatkowe opłaty

55. Dodatkowe koszty, poza ceną określoną w umowie

55.1.Nie przewiduje się przypadków zwiększenia ceny umownej poza zapisami zawartymi w umowie.

Fakturowanie robót

59. Płatność faktur przejściowych

Zamawiający nie przewiduje wystawiania przez Wykonawcę faktur przejściowych na roboty objęte umową w całym okresie ich realizacji

Odstąpienie od umowy

66. Płatności przy odstąpieniu od umowy

66.1. Wskaźnik zmniejszający wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę,

od realizacji umowy wynosi 30 %

Sprawy sporne

68. Procedura przy sprawach spornych

68.5. Sprawy sporne nie rozstrzygnięte przez rozjemcę będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

69. Odszkodowania umowne 69.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

a) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości

0,2 % wartości ceny umownej brutto.

b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2 % wartości ceny umownej

brutto.

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%

ceny  umownej brutto,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

a) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót - w wysokości 0,2 % ceny

umownej brutto.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10%

ceny umownej brutto,

Rozliczenie umowy

72. Odbiór pogwarancyjny

72.2. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w ciągu 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji tj. 36

miesięcy od okresu odbioru końcowego.

UMOWA Nr IBN.ZP.271.4.2014 (część I projekt)

zawarta w dniu  …………. pomiędzy  Miastem Łaskarzew mającym siedzibę w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 32, NIP 826-21-89-095 REGON 711582180,  reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta – Lidię Sopel – Sereję,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marianny Siwińskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  …………………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej "Wykonawcą",

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39  ustawy Prawo  zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy „Przebudowa  ciągu ulic: Jagiełły, Kopernika, Łaskarza i Lipowej w Łaskarzewie”.

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu jezdni asfaltowej o szerokości 6m obramowanej opornikami drogowymi wraz z elementami odwodnienia, skrzyżowaniami i oznakowaniem poziomym i pionowym. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  - gr. 20cm, podsypka piaskowa – gr. 10cm. Kategoria ruchu KR1, prędkość projektowana 40 km/h.

Podstawowy zakres rzeczowy przebudowy  ciągu ulic: Jagiełły, Kopernika, Łaskarza i Lipowej w Łaskarzewie”:

ROBOTY ZIEMNE i PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – 15 m2

- Roboty ziemne

ODWODNIENIE:

- Roboty ziemne w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km  - 178 m3

- Wykonanie wykopu pod projektowane studzienki ściekowe, studnie chłonne i przykanaliki

ilość studzienek ściekowych – szt.8, ilość studni chłonnych –  szt.6, długość przykanalików – 24m

- Zasypanie wykopów – 131 m3

Umocnienie powierzchni przy studniach ściekowych – 74 m2

- Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi  - 62,8 m2

PODBUDOWA:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża - 6540 m2

- Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej o gr. 10 cm – 6540 m2

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych  w ilości 6540 m2

NAWIERZCHNIA:

- Ława pod krawężnik betonowe z oporem – 25,26 m3

- Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej– 377 m

- Ława pod krawężnik betonowe z oporem – 116,78 m3

- Ułożenie oporników drogowych o wymiarach 12x30 cm – 1743 m

- Nawierzchnia z brukowca kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm – 25 m2

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 122 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 6540 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 w ilości ~100 kg/m² - 6393

m2,

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 12786 m2

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 12786 m2

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 w ilości

6393 m2,

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych 40 szt.

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych   – 10 szt.

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych   – 25 szt.

- Oznakowanie pionowe i poziome, pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych – 45 szt.

- Pionowe znaki drogowe drogowskazy jednoramienne – 50 szt.

Zakres robót opisany szczegółowo w kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik do SIWZ.

§ 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty, a w szczególności :

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

b/ Oferta

c/ Kosztorys ofertowy

d/ Kosztorys ślepy

e/ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

f/ Ogólne warunki umowy

g/ Szczegółowe warunki umowy

h/ Gwarancja jakości na wykonane roboty

§ 3

1. Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę netto ……………………. zł. (słownie

……………………………………………………………………………….. ) plus podatek 23% VAT w

wysokości ………………………………. zł. (słownie: …………………………………………  złotych ) co

daje łącznie kwotę brutto  w wysokości  ……………………………………………  zł (słownie   złotych  )

zgodnie z kosztorysem ofertowym. Wynagrodzenie za przedmiot  umowy zostanie uiszczone w

terminie   30 od dnia odbioru końcowego robót i otrzymania faktury za  wykonane roboty.

2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy

rzeczywiste wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i

odebranych przez  Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie brutto wymienione w punkcie 1 zostanie dostosowane w przypadku zmiany stawki

podatku VAT ustalonej przez władzę ustawodawczą.

§ 4

Strony określają termin wykonania umowy – 100 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

1. Należności będą regulowane przez Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę w terminie

do 30 dni po dokonanym odbiorze końcowym robót i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury zgodnie

z § 3.

2. Zamawiający wyklucza możliwość dokonania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na

osoby trzecie.

§ 6

Wykonawca wnosi na dzień zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………….  zł w formie ………………………………………, zgodnie ze Szczegółowymi warunkami umowy.

§ 7

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót

§ 8

Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w formie aneksu i tylko z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                        W Y K O N A W C A

...................................                                                    ……………………………………….

UMOWA Nr IBN.ZP.271.4.2014 (część II projekt)

zawarta w dniu  …………. pomiędzy  Miastem Łaskarzew mającym siedzibę w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 32, NIP 826-21-89-095 REGON 711582180,  reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta – Lidię Sopel – Sereję,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marianny Siwińskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  …………………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej "Wykonawcą",

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39  ustawy Prawo  zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy dróg gminnych Nr 130529W tj. ul. 550 Lecia, Nr 130554W tj. ul. Solidarności, Nr 130552W tj. ul. 15 Sierpnia, Nr 130542W tj. ul. Pamięci Wanat, Nr 130528W tj. Kwiatowej  w Łaskarzewie.

Podstawowy zakres rzeczowy przebudowy tych dróg  gminnych:

ul. Solidarności:

-  Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 800 m2

-  Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 800 m2

-  Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 800 m2

-  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 800 m2

-  Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni – 6 szt.

-  Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – 3 szt.

ul. 15 Sierpnia:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 770 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 770 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 770 m2

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 770 m2

- Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni – 7 szt.

- Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – 1 szt.

ul. 550 Lecia:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 720 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 720 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 720 m2

-  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 720 m2

- Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni – 8 szt.

- Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – 4 szt.

ul. Pamięci Wanat:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie – 647,5 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 647,5 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 647,5 m2

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 647,5 m2

- Regulacja zaworów wodociągowych usytuowanych w jezdni – 7 szt.

- Regulacja pokryw studni kanalizacyjnych – 2 szt.

ul. Kwiatowa:

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 708 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 708 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 100kg/m2  – 708 m2

-  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN w-wa ścieralna gr. 3 cm KR 2  – 708 m2

Zakres robót opisany szczegółowo w kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik do SIWZ.

§ 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty, a w szczególności :

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

b/ Oferta

c/ Kosztorys ofertowy

d/ Kosztorys ślepy

e/ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

f/ Ogólne warunki umowy

g/ Szczegółowe warunki umowy

h/ Gwarancja jakości na wykonane roboty.

§ 3

1. Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę netto ……………………. zł. (słownie

……………………………………………………………………………….. ) plus podatek 23% VAT w

wysokości ………………………………. zł. (słownie: …………………………………………  złotych ) co

daje łącznie kwotę brutto  w wysokości  ……………………………………………  zł (słownie   złotych  )

zgodnie z kosztorysem ofertowym. Wynagrodzenie za przedmiot  umowy zostanie uiszczone w

terminie   30 od dnia odbioru końcowego robót i otrzymania faktury za  wykonane roboty.

2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy

rzeczywiste wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i

odebranych przez  Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie brutto wymienione w punkcie 1 zostanie dostosowane w przypadku zmiany stawki

podatku VAT ustalonej przez władzę ustawodawczą.

§ 4

Strony określają termin wykonania umowy – 100 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

1. Należności będą regulowane przez Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę w terminie

do 30 dni po dokonanym odbiorze końcowym robót i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury zgodnie

z § 3.

2. Zamawiający wyklucza możliwość dokonania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na

osoby trzecie.

§ 6

Wykonawca wnosi na dzień zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………….  zł w formie ………………………………………, zgodnie ze Szczegółowymi warunkami umowy.

§ 7

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót

§ 8

Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w formie aneksu i tylko z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. z których dwa otrzymuje Zamawiający.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                        W Y K O N A W C A

...................................                                                    ……………………………………….

UMOWA Nr IBN.ZP.271.4.2014 (część III projekt)

zawarta w dniu  …………. pomiędzy  Miastem Łaskarzew mającym siedzibę w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 32, NIP 826-21-89-095 REGON 711582180,  reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta – Lidię Sopel – Sereję,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marianny Siwińskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a  …………………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej "Wykonawcą",

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39  ustawy Prawo  zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew -  ul. Klonowa w Łaskarzewie.

Podstawowy zakres rzeczowy przebudowy drogi gminnej Nr 13522W tj. ul. Klonowej w Łaskarzewie na odcinku w km 0+000 - 0+211:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

- Rozebranie krawężników

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

- Rozebranie przepustów i remont przepustów

- Roboty ziemne

ODWODNIENIE:

Roboty ziemne w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km – 31 m3

- Wykonanie przepustów pod zjazdami – 8 m

- Wykonanie ścianek czołowych dla rur o śr. 60 cm (przy przepustach) – szt. 7

- Wykonanie studni rewizyjnej szt.1

- Wykonanie studzienek ściekowych – szt. 2,

- Wykonanie przykanalików – 9 m

PODBUDOWA:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni – 2151,6 m2

- Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną – 108 t

NAWIERZCHNIA:

- Ułożenie krawężników – 444 m

- Ułożenie obrzeży – 256 m

- Wykonanie przepustów pod zjazdami – 8 m

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (chodniki) – 318,4 m2

- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie w ilości 2151,6 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 2151,6 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 w ilości ~100 kg/m² - 108

Mg,

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 w ilości

2151,6 m2,

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 6 szt.

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych   – 1 szt.

- Oznakowanie pionowe i poziome

Zakres robót opisany szczegółowo w kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik do SIWZ.

§ 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty, a w szczególności :

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

b/ Oferta

c/ Kosztorys ofertowy

d/ Kosztorys ślepy

e/ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

f/ Ogólne warunki umowy

g/ Szczegółowe warunki umowy

h/ Gwarancja jakości na wykonane roboty

§ 3

1. Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę netto ……………………. zł. (słownie

……………………………………………………………………………….. ) plus podatek 23% VAT w

wysokości ………………………………. zł. (słownie: …………………………………………  złotych ) co

daje łącznie kwotę brutto  w wysokości  ……………………………………………  zł (słownie   złotych  )

zgodnie z kosztorysem ofertowym. Wynagrodzenie za przedmiot  umowy zostanie uiszczone w

terminie   30 od dnia odbioru końcowego robót i otrzymania faktury za  wykonane roboty.

2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy

rzeczywiste wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i

odebranych przez  Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie brutto wymienione w punkcie 1 zostanie dostosowane w przypadku zmiany stawki

podatku VAT ustalonej przez władzę ustawodawczą.

§ 4

Strony określają termin wykonania umowy – 100 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

1. Należności będą regulowane przez Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę w terminie

do 30 dni po dokonanym odbiorze końcowym robót i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury zgodnie

z § 3.

2. Zamawiający wyklucza możliwość dokonania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na

osoby trzecie.

§ 6

Wykonawca wnosi na dzień zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………….  zł w formie ………………………………………, zgodnie ze Szczegółowymi warunkami umowy.

§ 7

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót

§ 8

Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w formie aneksu i tylko z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. z których 2 otrzymuje zamawiający.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                        W Y K O N A W C A

...................................                                                    ……………………………………….

załącznik nr 18 do SIWZ

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY

dalej zwana „Gwarancją”

- Gwarant: ………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego  gwarancji)

- Roboty budowlane objęte gwarancją: roboty budowlane, o których mowa w umowie nr ……………………………….. zawartej w dniu ……………….. pomiędzy …………………………………… a ………………………………………………………………, dalej zwane „robotami budowlanymi” lub „obiektem budowlanym”.

- Okres gwarancji:

Okres gwarancji obejmuje 36 miesięcy, z tym że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym po dniu wykonania robót budowlanych bez wad i usterek,

- w dniu następnym po dniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót budowlanych.

- Podmioty uprawnione z gwarancji: Zamawiający - ………………………., a także każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w pkt 2 Gwarancji, jak również każdy następca prawny Zamawiającego.

- Oświadczenie/zobowiązanie Gwaranta: Gwarant oświadcza, że wykonane przez niego oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w pkt 4 Gwarancji zostały wykonane zgodnie z umową, o której mowa w pkt 2 Gwarancji oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji:

- z zastrzeżeniem pkt 3 Gwarancji, Gwarant będzie odpowiedzialny wobec podmiotów uprawnionych z gwarancji za wszelkie wady i usterki, ujawnione po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w umowie, o której mowa w pkt 2 Gwarancji, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji,

- za dzień, o którym mowa w pkt 3 lit. a) Gwarancji uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez wad i usterek,

- za dzień, o którym mowa w pkt 3 lit. b) Gwarancji uznaje się dzień podpisania protokołu lub innego dokumentu stwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek,

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt 3 Gwarancji, jeżeli roszczenie z tytułu Gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

- Zgłoszenie wad lub usterek, o których mowa w pkt 6 Gwarancji, a także oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty niezbędne w celu wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji, Zamawiający i Wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.

- Usunięcie wad lub usterek, o których mowa w pkt 6 Gwarancji, stwierdza się protokołem lub innym dokumentem stwierdzającym usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych.

- Gwarancja nie obejmuje wady i usterek powstałych w skutek siły wyższej, normalnego zużycia obiektu budowlanego lub jego części, szkód wynikłych z winy użytkownika, używania obiektu budowlanego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

- W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy, o której mowa w pkt 2 Gwarancji.

…………………………………………….

podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Gwaranta